## 预算清单
湖南省环境保护科学研究院移动办公系统建设内容及预算
序号 | 模块名称 | 功能项 | 功能说明 | 工时 |  |  |  |  | 单价（人/日） | 预算（元） | 备注
（人/日）
|  |  |  | 需求分析及设计 | 程序开发 | 软件测试 | 实施上线 | 工时合计
1 | 基础框架 | 消息管理 | 对所有办公成员消息进行分管、查阅、回复。 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 500 | 11000
2 |  | 微信群 | 暂不明确 |  |  |  |  | 0 |  |  | 是否需要关联企业微信群，关联需要进行企业微信对接开发
3 |  | 用户及权限管理 | 实现用户注册、登录、用户组管理及用户权限分管和操作权限控制。 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8
4 |  | 扫描自动修正 | 暂不明确 |  |  |  |  | 0 |  |  | 是对OCR扫描后自动修正还是指其他文件扫描修正问题，修正准确率要求是多少？
5 |  | OCR识别 | 对接阿里云OCR开放式API，实现文件自动识别。 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7
6 | 日常办公管理 | 日程与计划 | 自主式日程安排与系统被动式任务指派、计划待办等通过消息系统进行实时和指定时段的提醒;用户可实时主动添加、查阅个人相关事项进展 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 |  | 37000
7 |  | 通知发布 | 撰稿与审核(签发)并细化分类，在移动客户端上可以完成电子公告的起草和审批等操作，与办公系统桌面端、大楼LED电子屏告示 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |  |  | 本预算（一期）未包含移动端
8 |  | 文件服务器 | 待授权机制的文件清单管理及文件存储 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |  |  | 本预算计算独立文件存储服务器开发而非对接第三方云存储
9 |  | 印章管理 | 用印申请、批办与查阅: | 1 | 3 | 1 | 1 | 6
10 |  | 招待 | 申请、批办与查阅 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6
11 |  | 出差、请假 | 申请、批办与查阅 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6
12 |  | 工资 | 在线工资查阅 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6
13 |  | 借款 | 申请、批办与查阅 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7
14 |  | 档案借阅 | 含合同、成果、资质、证书等档案借阅手续 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12
15 | 保障服务 | 招标 | 招标申办与审批 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |  | 23000
16 |  | 固定资产 | 计划的移动式在线计划批办、入库、领用、处置确认;固定资产在线信息共享 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13
17 |  | 低值易耗品 | 计划的移动式在线计划批办、入库、领用确认 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10
18 |  | 维护 | 物业、网络维护的移动式申请与批办流程 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7
19 |  | 会议室 | 会议室使用申请与实时预订状态查询; | 1 | 3 | 1 | 1 | 6
20 | 项目综合管理 | 合同入库 | 申请与在线确认 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |  | 43000
21 |  | 预算 | 预算申请、预算调整的在线查阅与批办 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6
22 |  | 发票 | 在线开具中请与批办 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12
23 |  | 外协 | 协议在线经办、支付单申请与批办 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13
24 |  | 电子经费本 | 目标任务/研发经费计提的申请与批办 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8
25 |  | 绩效单 | 申请与审批 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7
26 |  | 信息共享 | 项目基础信息共享与成果档案在线确认与记录查阅 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9
27 |  | 进度 | 项目执行率、进度查阅与督办提醒 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6
28 |  | 会议审批 | 项目会议申办与审批 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6
29 |  | 项目信息检阅 | 项目经办日志跟踪，项目综合信息、经费支出情况、项目执行状态的实时查阅 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12
合计 | [6 empty] | 合计 | 228 |  | 114000